## 网站建设工作计划表
公司理念：写写代码，卖卖东西。 互联网+、移动互联网、人工智能。 体现差异化。
如果没有设计图的情况下，需要配一个设计师先设计图、接到的所有客户加后缀1，劣质客户后面改成0
每天共享电脑一定要打开，每个订单都要写到共享计划上，每天都要打开共享云盘自动备份文件
网站研发团队负责人：杉杉 每天晚上6点半要记得云备份数据 | [8 empty] | 外
一百件事情先做重要的，不要先做急的 |  | 每单做完要质检再交单 |  |  | 每搭一个网站，要写一个操作文档和备份一下网站（方便交接和意外）
常规 | 质检+业务 | 质检+设计（田阗+刘丽） | 质检+前端页面+前端交互（任顺+郭鹏+黎良袖+吴维） |  |  |  | 质检+程序（马宏宇+小郑+任顺） | 网站资料录入+测试优化bug（马宏宇+小郑+任顺）
负责人：杉杉 |  | 负责人：田阗 | 负责人：吴维 |  |  |  | 负责人：马宏宇 | 负责人：马宏宇
售前+整理需求+梳理开发方案和流程 |  | 草图+原型+低保真+高保真 | PC切片 | 手机切片、小程序切片 | 响应式切片（弱化）、前端交互（vue.js） | YFCMF统一开发+TP5定制+dede模板 | 售后bug修复 | 售后+客服资料+交接收集反馈
紫叶星雨家的东西要还原设计图一比一 | 工作转成整站开发为主，转交互和后端 | 千辰教育-1 后端原型图（交互方案）对稿 |  | 千辰教育-1小程序切片准备中 |  | 琉璃黑猫-1 辅助完成项目 |  | 官网资料录入
用关系解决问题 |  | 千辰教育-1 原型图（交互方案）对稿 |  |  |  | 兔宝宝20091 -1 仿站 下周五https://www.maotui.cn/ | 淡蓝色-1 yfcmf后台 25号 后台分权限、文件上传限制和报错 （郑） | 暂停上传整站资源，先上传不改动的资源
加强程序能力 | 千辰教育-1的第三方微信支付接口要提前准备 | 千辰教育-1 设计图 | magiccooll-1 切片（下周） | http://www.poco.cn/ 仿制手机端 |  | 诺村网站-1 程序二次开发 11月15号 | 吉翁手机站-1 编辑器不能用、后台登不了 | 源码整理-1 上传，设计配合改图
从技术型转型成营销型公司 | 8号前还建行信用卡 | 千辰教育后端界面xmind构架 + 分权后台管理 + 统计信息界面原型 |  | 博彩网页 修正 |  | 周黑鸭-1 dede后台 11月1号 | http://www.poco.cn/ bug修复
在外面找前端和设计帮公司处理事情 |  | 重找一个商城模板 | 超博-1 商城切片 5号 |  | nich-1 响应式切片 7号前交 | 千辰教育-1 程序定制 | 吉翁pc-1 web加成链接问题（用程序处理） | 东盛门窗-1 个人信息改成杉杉的
用程序思维做出分离调用模式 |  | 千辰教育下月初交接设计 |  |  |  | 数字财富 -1 医药资讯小程序 |  | 东盛门窗-1 seo优化
提高公司名气，提升公司形象-先做官网 |  |  |  | 周黑鸭-1 切片（修正） | show_3455 - 1第三个 3号准备开始 |  |  | 印务官网 seo优化
成熟网站统一放到一台服务器上 | 诺村网站备案/微信公众号申请/支付宝接口/微信支付接口申请 | role-1 丝印 柳林路 |  | 诺村网站-1 手机切片 | 诺村网站-1 pc切片 |  |  | 网站建设seo优化
平台控制单量 |  | 数字财富 -1 医药资讯小程序设计准备 |  | 冰鱼-1 图片要能改顺序 |  |  | tussss.com 网站优化、下载不需注册会员 | 找一个数据采集工具
|  | 诺村网站-1 手机设计图 | [5 empty] | 给官网加百度统计代码，优化官网
php学习过程，先在腾讯课堂学习php基础课堂和thinkphp5.0实战，再按到3.2的书，手写一个留言板项目，一个博客项目，然后进入项目试手学习 YFcmf开发 | 新增盈利点，和其他公司合作项目 | 诺村网站 备案 |  |  | show_3455 - 1第三个对接 | 卖目录平台二次开发 。找模板 |  | 官网做seo，发一个58同城服务
成熟运用thinkphp | 每个项目建个官网，开发方式，找相似网站或买程序二开或买现成的，节省时间 |  | 学习莎莎他们开发站的实施方法 |  | 数字财富 -1 医药资讯小程序页面 | 摇一摇活动源码测试上线（微擎系统） | tb3484457-1 一个小bug（郑）
问8%的情况 | QQ登录接口，微信登录接口，提前15天申请。 |  | 天谱在现家谱页面-0 |  |  | 涵义装饰-1 网站恢复 10月27号
|  |  |  | 记得写PC加hover效果、手机加active效果 | 专门给nich做一个特效库 | 看他们的进度 | 做完站，把不需要的栏目隐藏
要记得隔两天看一下电费情况 | 定制开发一定要按流程走，不能跳 |  |  |  | 需要一个响应式切片很厉害的 | 看他们的工作上有没有难度 | 能不删库就不删库
| 注意字体图片等可能涉及到版权的问题 |  |  |  | 等同排列用需用栅格系统处理 | 对应分配合理难度不超20%的事情 | 生成目录时点开在新窗口打开
[6 empty] | 尽量不超难、不超纲、不超急 | 自动建站系统使用
操作文档写法：通过前端展示，对应后台修改位置来交接。
后台发布不同类型文件时把栏目分开来写
给框架优化找一个不转义div的富文本编辑器
暂时用香港服务器 搭建thinkphp模板站和织梦模板站
后台不同的数据类型，录入时，不要混在一起写。操作和维护麻烦
上传与大文件上传（服务器要改设置，大文件要有进度显示，要有预览图，最好封装起来，多次用）
行高不一样

## 广告印务工作计划表
公司理念：写写代码，卖卖东西。 互联网+、移动互联网、人工智能。 体现差异化。
如果没有设计图的情况下，需要配一个设计师先设计图、接到的所有客户加后缀1，劣质客户后面改成0
每天共享电脑一定要打开，每个订单都要写到共享计划上，每天都要打开共享云盘自动备份文件
广告印务团队负责人：杉杉 每天晚上6点半要记得云备份数据 | [8 empty] | 外
一百件事情先做重要的，不要先做急的 |  |  |  |  | 每搭一个网站，（方便交接和意外）
常规 | 质检+业务 | 质检+设计（田阗+刘丽） | 质检+前端页面（郭鹏+黎良袖+吴维） |  |  | 质检+前端交互（吴维） | 质检+程序（马宏宇+小郑+任顺） | 网站资料录入+测试优化bug（马宏宇+小郑+任顺）
负责人：杉杉 |  | 负责人：田阗 | 负责人：吴维 |  |  |  | 负责人：马宏宇 | 负责人：任顺
售前+整理需求+梳理开发方案 |  | 草图+原型+低保真+高保真 | PC切片 | 手机切片、小程序切片 | 响应式切片（弱化） | 前端交互（vue.js） | YFCMF统一开发+TP5定制+dede模板 | 售后+客服资料+交接收集反馈
每天补单-1做词和宝贝主图，方便补单

## 网站自运营工作计划表
公司理念：写写代码，卖卖东西。 互联网+、移动互联网、人工智能。 体现差异化。
如果没有设计图的情况下，需要配一个设计师先设计图、接到的所有客户加后缀1，劣质客户后面改成0
每天共享电脑一定要打开，每个订单都要写到共享计划上，每天都要打开共享云盘自动备份文件
网站研发团队负责人：杉杉 每天晚上6点半要记得云备份数据 | [8 empty] | 外
一百件事情先做重要的，不要先做急的 |  | 每单做完要质检再交单 |  |  | 每搭一个网站，要写一个操作文档和备份一下网站（方便交接和意外）
常规 | 质检+业务 | 质检+设计（田阗+刘丽） | 质检+前端页面（任顺+郭鹏+黎良袖+吴维） |  |  | 质检+前端交互（吴维） | 质检+程序（马宏宇+小郑+任顺） | 网站资料录入+测试优化bug（马宏宇+小郑+任顺）
负责人：杉杉 |  | 负责人：田阗 | 负责人：吴维 |  |  |  | 负责人：马宏宇 | 负责人：马宏宇
售前+整理需求+梳理开发方案和流程 |  | 草图+原型+低保真+高保真 | PC切片 | 手机切片、小程序切片 | 响应式切片（弱化） | 前端交互（vue.js） | YFCMF统一开发+TP5定制+dede模板 | 售后+客服资料+交接收集反馈
官网资料录入
暂停上传整站资源，先上传不改动的资源
源码整理-1 上传，设计配合改图
东盛门窗-1 个人信息改成杉杉的
东盛门窗-1 seo优化
印务官网 seo优化
网站建设seo优化
找一个数据采集工具
给官网加百度统计代码，优化官网
官网做seo，发一个58同城服务